ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Тема работы

Разработка плана внедрения. Определение целей внедрения. План внедрения и его содержимое. Основные этапы работ при внедрении. Оценка сроков выполнения работ по внедрению.

Цель работы

Научиться разрабатывать реалистичный план внедрения программного обеспечения с учётом цели внедрения, последовательности работ, зависимостей между этапами, параллельного выполнения работ, ответственных лиц и сроков запуска системы.

Задачи работы

1. Определить последовательность работ, необходимых для внедрения информационной системы.

2. Проанализировать зависимости между этапами и определить, какие работы можно начать только после завершения других.

3. Определить работы, которые можно выполнять параллельно.

4. Составить календарный план внедрения на основе заданных длительностей.

5. Назначить ответственных за основные работы.

6. Рассчитать общий срок внедрения с учётом зависимостей.

7. Определить этап или последовательность этапов, наиболее влияющих на дату запуска.

8. Сформулировать одну конкретную цель внедрения.

9. Проанализировать влияние одной непредвиденной проблемы на календарный план.

10. Предложить способ уменьшения возникшей задержки.

11. Собрать результаты в единый краткий план внедрения.

12. Проверить полученный план на реалистичность и полноту.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер; Microsoft Word. Microsoft Excel или аналогичный табличный редактор можно использовать для построения календаря, но это необязательно.

Форма выполнения

Индивидуально или в парах.

1. Краткая теория

План внедрения нужен для того, чтобы заранее определить, какие работы необходимо выполнить, в какой последовательности они выполняются, кто за них отвечает и сколько времени потребуется.

При оценке сроков нельзя просто сложить продолжительность всех работ. Некоторые этапы зависят друг от друга, а некоторые можно выполнять одновременно. Поэтому сначала определяют зависимости, затем распределяют работы по времени и только после этого определяют дату запуска.

Зависимость между работами означает, что одна работа не может начаться до выполнения другой. Например, перенос данных нельзя выполнить до подготовки базы данных, а финальный запуск нельзя проводить до завершения критического тестирования.

Параллельные работы — это работы, которые могут выполняться одновременно, потому что они не блокируют друг друга. Использование параллельных работ позволяет сократить общий календарный срок внедрения.

В этой работе вы будете работать именно с логикой планирования: сначала определите, что и в каком порядке делать, затем распределите работы по дням и только после этого оцените дату запуска.

2. Исходная ситуация — «Внедрение за 10 дней»

Представьте, что вы вошли в команду внедрения небольшой компании. Компания решила заменить старую систему учёта оборудования новой веб-системой.

Руководитель проекта поставил условие: новая система должна начать использоваться через 10 рабочих дней. Вам передали перечень необходимых работ, но календарный план ещё не составлен.

В команде есть:

руководитель проекта — контролирует ход внедрения;

системный администратор — готовит сервер и рабочую среду;

разработчик — устанавливает и при необходимости дорабатывает систему;

администратор базы данных — отвечает за БД и перенос данных;

специалист технической поддержки — помогает с обучением и подготовкой пользователей;

представитель пользователей — участвует в проверке удобства и основных функций.

3. Исходные работы и ограничения

Ниже приведён список работ. Для каждой работы указана длительность и зависимость. Используйте эти данные при составлении плана.

| № | Работа | Длительность | Зависит от | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить сервер и рабочую среду | 2 дня | — | Готовая среда | Системный администратор |
| 2 | Установить новую систему | 1 день | 1 | ПО установлено | Разработчик |
| 3 | Настроить базу данных | 2 дня | 1 | БД готова | Администратор БД |
| 4 | Подготовить и проверить данные для переноса | 2 дня | — | Данные готовы | Администратор БД |
| 5 | Перенести данные в новую систему | 1 день | 3 и 4 | Данные перенесены | Администратор БД |
| 6 | Настроить пользователей и права доступа | 1 день | 2 | Пользователи настроены | Разработчик |
| 7 | Провести функциональное тестирование | 2 дня | 5 и 6 | Основные функции проверены | Представитель пользователей |
| 8 | Обучить пользователей | 1 день | 2 | Пользователи обучены | Специалист поддержки |
| 9 | Исправить критические ошибки, найденные при тестировании | 1–2 дня | 7 | Критические ошибки устранены | Разработчик |
| 10 | Ввести систему в эксплуатацию | 1 день | 7, 8, 9 | Система запущена | Руководитель проекта |

Важно: работа №4 может выполняться независимо от подготовки сервера. Работы №3 и №4 могут выполняться параллельно после начала проекта. Обучение пользователей может идти параллельно с частью других работ. Однако финальный запуск возможен только после выполнения всех критически важных условий.

4. Задание 1. Разберите зависимости

Для каждой работы определите, почему она зависит от указанного этапа. Необходимо объяснить логику, а не просто переписать номер зависимости.

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

5. Задание 2. Найдите параллельные работы

Определите минимум две пары работ, которые можно выполнять одновременно. Для каждой пары объясните, почему одна работа не блокирует другую.

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |

6. Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Сформулируйте одну цель внедрения. Она должна описывать ожидаемый результат для компании, а не отдельное действие.

Пример действия: «Установить новую систему».

Пример цели: «Обеспечить переход компании на единую систему учёта оборудования с сохранением существующих данных».

Ваша цель:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Задание 4. Составьте календарный план

Распределите все работы по 10 рабочим дням. Можно указывать несколько работ в один день, если они выполняются параллельно. Учитывайте длительность и зависимости.

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

8. Задание 5. Проверьте срок запуска

После составления календаря ответьте на вопросы:

Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней?

В какой день система реально готова к запуску?

Какие работы определили общий срок?

Какие работы удалось выполнить параллельно?

Есть ли запас времени перед запуском?

Ответы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Задание 6. Найдите «узкое место»

Определите работу или цепочку работ, задержка которой сильнее всего повлияет на дату запуска.

Узкое место: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Почему именно оно: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

На сколько может сдвинуться запуск: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Как снизить риск задержки: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выберите ОДИН вариант:

Сервер подготовили на 2 рабочих дня позже.

При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Пользователи не успели пройти обучение.

Руководитель попросил добавить новую функцию непосредственно перед запуском.

Выбранная проблема: _______________________________________________________

Какие этапы затронуты: ____________________________________________________

Какие сроки изменятся: ____________________________________________________

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Задание 8. Пересоберите план

После выбранной проблемы измените свой календарь так, чтобы запуск состоялся максимально близко к исходному сроку. Если уложиться в 10 дней невозможно, укажите новую дату и объясните почему.

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

12. Итоговый мини-план внедрения

Соберите итоговый вариант в одной таблице. Он должен быть коротким, но содержать всю необходимую информацию.

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Итоговый вывод

Сформулируйте 3–5 предложений о том, что оказалось самым сложным при планировании внедрения и почему оценка сроков зависит от зависимостей между работами.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14. Контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?

2. Почему этапы внедрения имеют зависимости?

3. Какие работы можно выполнять параллельно?

4. Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок?

5. Что такое узкое место в плане?

6. Почему важно назначать ответственного за каждый этап?

7. Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка?

8. Чем цель внедрения отличается от конкретной работы?

15. Что сдаём

Один файл Word с заполненными таблицами и ответами. Если календарь удобнее сделать в Excel, его можно приложить отдельно, но итоговый мини-план должен быть представлен в работе.

Имя файла: Фамилия_Внедрение_за_10_дней.docx

Самопроверка перед сдачей

☐ Цель внедрения сформулирована как ожидаемый результат.

☐ Зависимости между работами учтены.

☐ Определены работы, которые можно выполнять параллельно.

☐ Составлен календарь.

☐ Общий срок рассчитан с учётом зависимостей.

☐ Назначены ответственные.

☐ Найдено узкое место.

☐ Рассмотрена одна непредвиденная проблема.

☐ После изменения ситуации план пересобран.

☐ Итоговый план содержит этап, срок, ответственного и результат.